## 개발 일정
프로젝트 개발 프로세스 (개발자 기준)
순서 | 구분 | 단계 | 시점·기간 | 개발자 주요 작업 | 완료 조건·산출물 | 비고
1 | 기획 | 러프 전달 회의 | 프로젝트 시작 | 기획 러프 검토, 구현 가능성·리스크 의견 제시 | 구현 방향 공유
2 | 기획 | 킥오프 | 러프 확정 후 | 범위·일정 확정, 기획서 작업 분해, 팀 스케줄 공유표 작성 | 확정 일정표
3 | 준비 | 준비 기간 | 킥오프 후 1개월 이상 | 신규 프로젝트 세팅 (Unity · GitLab · SDK · 템플릿) | 개발 가능한 프로젝트 골격
4 | 개발 | 개발 구현 | 준비 기간 이후 | 기능·컨텐츠 개발, 연출, 파티클, 사운드 연동, 밸런싱(초안), 테스트 빌드 배포 | 기능 완성 빌드
5 | 개발 | 피드백 수정 | 컨텐츠 완료 후 | 기획 의도에 맞게 연출·파티클 등 피드백 반영 수정 | 피드백 반영 빌드 | 완료 조건 원본 공란 → 제안값
6 | QA | 기획QA | 개발 완료 후 | 기획 의도대로 구현됐는지 검수, 이슈 수정 | 기획QA 통과
7 | QA | 컨썸QA | 기획QA 이후 | 컨썸QA 이슈 수정 | 컨썸QA 통과
8 | QA | 기능QA | 컨썸QA 이후 | 버그·기능 검수 대응, 버그 수정 | 기능QA 통과
9 | QA | 파이어베이스 이벤트 적용 | 컨썸QA 이후 | Firebase Analytics 이벤트 등록 | 이벤트 수집 확인 | 기능QA와 병행 / 완료 조건 원본 공란 → 제안값
10 | 출시 | 다국어 업데이트 | QA 이후 | 다국어 텍스트·리소스 반영, 언어별 UI 확인 | 다국어 빌드
11 | 출시 | 출시 준비 | 다국어 이후 | 스토어 개설·정보 작성, 릴리즈 빌드, 심사 대응 | 스토어 출시 | 시점 확인 필요
12 | 운영 | 코드 정리 | 출시 전후 | 미사용 코드·에셋 정리, 리팩토링 | 정리된 코드
13 | 운영 | 유지보수 | 지속 | Unity·SDK 버전 업, 출시 후 이슈 대응 | 안정 운영